## Sheet1
3팀 [21의 4분의 3 조] 상세개발계획서
Task | Detail | 담당자 | 월) | 3월 | 4월 |  |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  | Issues
|  |  | 일) | 28 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 |  | √ | 진행완료
|  |  | 수업주차) | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차 | 11주차 | 12주차 | 13주차 | 14주차 | 15주차 | 16주차 |  |  | 미 진행
사진인식모델 → EfficientNet | 2차 데이터셋 확보(32가지 식재료) | 성종현 |  | 4월 1 5주차: √; 5월 13 11주차: 중 간 발 표; 6월 17 16주차: 최 종 발 표
| Efficientnet-E0 전이학습 train코드 생성 | 성종현 | bar: 4월 1 5주차
| Efficientnet V2-m 으로 전이학습 모델 변경 및 정확도 확인 | 성종현 | bar: 4월 1 5주차 to 4월 8 6주차
| vlm 통합 모델 고려 | 성종현 | bar: 4월 22 8주차 to 4월 29 9주차
| 클래스 증가를 위한 데이터셋 지속 확보 | 성종현 | bar: 4월 8 6주차 to 4월 22 8주차
| 정확도에 대한 기준 데이터셋 정의 후 성능 테스트 | 성종현
영수증인식모델 → 구글 document ai api | 구글 Document AI API, gemini API 연동 진행 | 성종현 | bar: 3월 28 4주차; 4월 8 6주차
| 구글 Document AI API 테스트 | 성종현 | bar: 4월 8 6주차 to 4월 15 7주차
| 영수증 사진 인식 후 추가학습 여부 판단 | 성종현 | bar: 4월 8 6주차 to 4월 15 7주차
영수증 인식 텍스트 추출 정확도 확인 | bar: 4월 15 7주차
냉장고 전체인식 → YOLO, vlm | 기본 YOLO 성능 테스트 | 성종현 | [14 empty] | 클래스 개수 부족 | bar: 3월 28 4주차; 4월 8 6주차
| YOLO 개선모델 테스트 후 추가학습 여부 판단 | 성종현
vlm으로 냉장고 전체인식 비용 체크 | bar: 4월 29 9주차
백앤드 연결 → FastAPI | 사진인식모델 학습 완료 후 FastAPI 연동 | 성종현 | bar: 3월 28 4주차
| 영수증인식모델 완료 후 FastAPI 연동 | 성종현 | bar: 4월 15 7주차 to 4월 22 8주차
| YOLO 모델 완료 후 연동 | 성종현